## 工作要点分解
2024年市校融合发展工作要点校内任务分解表
序号 | 工作要点 | 要点任务 | 徐州市责任单位 | 校内牵头部门 | 第一季度进展（2024年3月） | 第二季度进展（2024年6月） | 第三季度进展（2024年9月） | 第四季度进展（2024年12月）
1 | 落实部省共建中国矿业大学任务 | 持续推动《徐州市落实部省共建中国矿业大学任务分解方案》相关措施落地实施。 | 市科技局 市教育局 市工信局 | 规划处 党政办 | 持续推动《徐州市落实部省共建中国矿业大学任务分解方案》相关措施落地实施；推动2024年市校融合发展工作要点落地实施；根据双方合作需求，及时向校地融合发展联席会议提出相关议题。
|  | 组建产教融合共同体，建设产教融合品牌专业、研发基地和实习实训基地。 |  | 教务部 研究生院 | 1.2024年3月，教育部正式下发《教育部关于公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，我校新增应急技术与管理专业，2024年，预计2024年对外招生。 2.学校大力推进产教融合品牌专业建设。今年我校的采矿工程、土地资源管理等两个专业建设期满，提前谋划、开展自查，凝练建设成果，为品牌专业验收做好准备。 3.以专业认证评估为抓手，加强专业内涵建设，顺利完成过程装备与控制工程、材料科学与工程、化学工程与工艺等3个专业的国际工程教育专业认证，汉语言文学、应用化学、环境科学、行政管理、土地资源管理、电子商务等6个专业的江苏省专业综合评估工作。 4.学校与徐州市淮海生物医药产业园、徐州鑫晶半导体科技有限公司、江苏徐工工程机械研究院、江苏淮海人力资源服务产业园、徐州市循环经济产业园等在徐企业共建5个产教融合协同育人基地建设点，学校持续推进基地内涵建设。
|  | 培训各类应急管理人员1000人以上。 |  | 继续教育学院 | 按计划开展培训工作，第一季度已完成100人。
2 | 签订市政府与中国矿业大学战略合作协议 | 计划2024年6月，市校签订新一轮全面战略合作协议，围绕双一流建设、产教融合、科技创新、高端人才集聚、高端智库建设等深化全方位合作。 | 市政府办 | 党政办 规划处 外联处 | 起草《新一轮市校全面战略合作协议》，并推动在校庆创新发展大会上签订。
3 | 共建云龙湖实验室 | 积极申报创建国际深地联合实验室、DDE地下空间国际工作组，共建深地空间探测开发、能源物质封储试验平台，规划创建多个未来产业示范基地。 | 市科技局 市发改委 | 科研院 | 正在准备签署联合共建江苏卓越深时数字地球研究中心协议，准备深地空间探测开发国际合作联合实验室材料，推动创建DDE地下空间国际工作组，在卧牛山基地共建深地空间探测开发、能源物质封储试验平台，在邳州基地规划建设深地空间利用未来产业示范基地。
4 | 共建徐州市产教融合研究院 | 聚焦徐州“343”创新产业集群和“5+X”未来产业体系发展需求，统筹推进全市产教融合领域调查研究、政策咨询、绩效评价等工作。2024年召开成立大会。 | 市教育局 | 研究生院 教务部 | 参加江苏省高校卓越工程师学院与区域技术转移中心建设专题座谈会和江苏教育界与产业界对话对接——高端装备产业协同创新对接活动。
5 | 共建校地军民融合发展创新联盟 | 整合在徐高校、企业资源共建军民融合发展创新联盟，做好新一轮先进技术领域资质换证工作，推动工程机械、光电材料、新能源等领域科技创新、产业发展的军民融合。 | 市委军民融合办 | 科研院 | 1.与市发改委军民融合处多次协同，策划成立“徐州市军民融合发展创新联盟”。 2.与驻徐军代室协同，计划第二季度推进校地工程机械等产业的先进技术领域产学研对接交流。
6 | 加强工程机械优势创新产业建设 | 依托中国矿大-徐工矿业智能装备技术研究院，加强矿山机械创新技术研究，新增合作项目不少于20项。 | 市科技局 市工信局 徐工集团 | 科研院 外联处 | 1.参与徐州工程机械产业揭榜挂帅科技攻关项目申报，两项目初审通过。 2.与徐工集团合作新增技术开发项目20余项，新增合同额超800万元。
7 | 协同推动安全应急产业发展 | 支持建设江苏省概念验证中心，发挥学校安全、矿业等学科优势，系统开展安全应急领域技术概念验证工作，攻克一批关键核心技术，推广一批具有较高技术水平和显著应用成效的安全应急装备。年内达成10项专利开放许可项目，科技成果转化合同额超1000万元。 | 市科技局 市工信局 | 科研院 | 1.完成第一批概念验证项目征集、评审、立项等工作。第一批四项概念验证项目资助资金已落实，项目有序推进中。 2.积极申报江苏省概念验证中心项目。 3.正在按照国家和省知识产权局安排，作为知识产区示范高校，学校已100%盘点2023年以前存量专利，并按照“边专注坚持“边盘点、边入库、边推广、边转化”的思路，做好统筹协调和服务指导，深入推进专利转化运用专项行动，
8 | 创新推动零碳负碳未来产业发展 | 支持建设江苏省碳资源清洁利用基础研究中心，开展碳资源精深分离、洁净转化和二氧化碳利用等前沿应用基础研究；围绕煤炭地下气化、流态化开采、储能、新能源、煤基材料等新领域方向，布局基础研究和前沿交叉研究突破项目，力争获国家重点研发计划等重大重点项目(课题)20项以上。 | 市科技局 市发改委 | 科研院 | 1.向省政府提交了建设江苏省碳资源清洁利用基础研究中心的请示，省领导批示可否先以省重点实验室予以支持，目前正进行碳资源利用省重点实验室申报书填写工作。 2.组织申报国家自然科学基金项目952项，其中重点项目13项、联合重点22项、重点国合3项、小仪器4项、群体1项、杰青14项、优青19项。根据基本科研业务费领导小组会议精神，组织编制科研基地建设专项“应用数学”“应用力学”两个前沿交叉研究项目指南，挖掘和凝练能源资源清洁智能开发以及地下气化、流态化开采、储能、新材料中的基础科学问题，强化双一流学科群与基础学科的交叉融合，现已通过校学术委员会论证。
9 | 推动国家安全与应急管理研究院内涵建设 | 联合举办“大安全、大应急云龙湖智库论坛”，服务徐州市社会治理现代化，建设更高水平的平安徐州。 | 市科技局 | 社科处 | 拟围绕“中国式现代化与双碳战略”召开第二届云龙湖智库论坛，主动对标国家高端智库，紧扣江苏重点智库建设目标，围绕资源能源特色优势学科建设和主攻研究方向，加强对策研究和社会服务能力，强化引领辐射，努力为推动中国式现代化资源能源及双碳战略新实践和强富美高新江苏建设贡献矿大智慧。
|  | 推动“工矿城镇废弃地空间优化开发与修复关键技术研发及综合示范”项目进展，助力徐州创建国家生态文明示范市。 |  | 科研院 | 3月2日，组织召开项目启动暨实施方案论证会，专家一致同意实施方案通过论证；3月11日，组织项目参研单位相关人员开展项目经费管理与实施培训。
10 | 积极推进学科课程建设 | 扎实推进一流本科课程建设，提升学科课程建设水平。 | 市教育局 | 教务部 | 2024年年初，我校新增获批江苏省一流本科课程41门。之后，按照第三批国家级一流本科课程申报的要求，完成42门课程申报材料系统填报、提交和纸质版申报材料提交工作，正等待第三批国家级一流本科课程评审。
11 | 推进高水平教育对外开放 | 支持中国矿业大学举办建校115周年创新发展大会 | 市政府办 | 党政办 | 按学校校庆工作安排，筹备召开中国矿业大学建校115周年创新发展大会。
|  | 支持第十届能源、资源、环境与可持续发展国际会议(ERESD 2024)等学术活动。 |  | 国际处 | 积极筹备召开第十届能源、资源、环境与可持续发展国际会议(ERESD 2024)。